## Sheet1
附件：
沈阳音乐学院教学督导专家听评课反馈整改任务台账
序号 | 问题类别 | 存在的问题 | 整改意见及建议 | 完成时限 | 牵头部门 | 责任部门 | 具体整改措施 | 整改完成时间 及成效 | 未完成问题的原因及后续计划
1 | 教学设施共性问题 | 共同课教室多媒体设备老旧（鼠标失灵、投影不清晰）、教室空间不足（美术专业画作无处存放）、教师授课麦克老化声音不清晰，学生听不清 | 建议1.对教室多媒体全面排查，建立定期维护机制；对有影响教学质量的多媒体设备进行升级。 建议2.为美术专业固定专用教室，增设储物空间。 建议3：升级全院多媒体教室麦克风，配备头戴麦克及无线”小蜜蜂”设备。 | 长期 | 服务保障中心
2 | 教学设施共性问题 | 教室、琴房设施老化（照明设施损坏、地砖缺失、吊扇摇晃严重等） | 建议对教室、琴房硬件设施老化情况进行排查，制定维护方案，定期检查设施状态，及时维修维护。 | 长期 | 服务保障中心 | 后勤基建处
3 | 教学环境共性问题 | 学生琴房使用管理混乱，监督管理不到位。学生占用琴房不使用，造成琴房资源浪费；琴房内吃东西、遮挡可视窗等情况较为严重。 | 建议1.加大琴房巡查力度，对违反琴房使用管理相关规定的学生严肃处理。 建议2.安装智慧管理系统，规范预约使用制度。 | 长期 | 服务保障中心
4 | 教学环境问题 | 长青校区第一教学楼安全通道关闭未开放，存在拥挤风险，有安全隐患。 | 建议马上整改 | 7月11日前 | 服务保障中心